## Hoja1
Historia | Prioridad | Esfuerzo(puntos) | Sprint | Criterio de Validación | Persona Asignada
H1 - Crear un nuevo Proyecto | Muy Alta | 4 | 2 | • El nombre del proyecto no puede dejarse en blanco. • La ruta donde se desee almacenar el proyecto debe ser relativa o absoluta. • La duración de cada sprint se indicará en semanas. • La velocidad del equipo debe indicarse en puntos por sprint. • Los campos duración de cada sprint y velocidad del equipo no podrán contener valores negativos. | Gonzalo Casquete Rodríguez
H2 - Modificar Ajustes de Proyecto | Media | 4 | 2 | • Si se modifican los ajustes y el proyecto ya ha recibido una planificación, la planificación cambiará según los ajustes nuevos de forma inmediata. • Si se ha generado la gráfica Burn-Up, y luego se procede a modificar los ajustes, el usuario deberá generar de nuevo la gráfica para que esta aparezca actualizada. • Todos los parámetros estarán sujetos a los criterios de aceptación de la historia 1. • Si el usuario ha modificado los parámetros, pero elige la opción de cancelar, lo que haya modificado no será guardado ni reflejado en el proyecto. | Saúl Rodríguez Naranjo
H3 - Inicialización de Product Backlog | Alta | 8 | 3 | • Las Historias han de tener como mínimo una tarea asociada. • El valor aportado de las historias debe ser siempre positivo y entero. • Los campos “Nombre de Historia” y “Valor Aportado” serán obligatorios a la hora de crear una historia. • No podrán existir dos historias con el mismo nombre. • Una tarea sólo podrá pertenecer a una única historia. • Toda tarea debe pertenecer a una historia. • Una Tarea no puede tener más esfuerzo que la velocidad del equipo actual. • Si no existen historias, no se podrá crear ninguna tarea. • Los campos “Nombre”, “Prioridad” y “Esfuerzo” serán obligatorios, a la hora de crear una tarea. • Los campos “Prioridad” y “Esfuerzo” en la creación de tareas, deberán ser valores positivos y enteros. • La métrica de viabilidad deberá ser siempre un entero positivo. | Ismael, Gonzalo, Saúl
H4 - Mantenimiento de Product Backlog | Media | 6 | 4 | • Los parámetros por editar están sujetos a los criterios de aceptación de la Historia 3. • Si se borran todas las tareas de una historia, esta también se eliminará. • Si se borra una historia, todas sus tareas ligadas serán también eliminadas. • Cuando el usuario vaya a borrar una historia o tarea deberá de aparecer una ventana de confirmación antes de proceder a la eliminación del correspondiente elemento. • Si el usuario selecciona el botón de cancelar, los cambios realizados no se verán reflejados en el proyecto. • Si ya se ha generado una gráfica Burn-Up antes de la edición de las historias y/o tareas, el usuario deberá de volver a generar la gráfica para que los cambios realizados se vean reflejados también en esta. | Ismael Da Palma Fernández
H5 - Planificación de Product Backlog | Muy Alta | 8 | 1 | • Si una tarea tiene mayor valor*prioridad que otra, pero esta otra finaliza una versión, esta segunda tarea tendrá la prioridad. • Toda tarea debe finalizar en algún sprint. • Una tarea que consuma más puntos de usuario de los disponibles no podrá realizarse en dicha iteración. • Si al finalizar una iteración, hay puntos de iteración disponibles, estos no se acumularan para la siguiente iteración. | Gonzalo Casquete Rodríguez
H6 - Generar Gráfica Burn-Up | Baja | 8 | 5 | • Los valores de los ejes y las velocidades resultantes deberán ser siempre positivos. • La ubicación donde se guarde la imagen deberá ser válida. • Si el disco duro del usuario no contiene espacio para albergar la imagen, se notificará al usuario de la imposibilidad de guardarla. • Los ejes de coordenadas serán normalizados para poder albergar datos decimales, resultantes de las diferentes operaciones. | Saúl Rodríguez Naranjo